- Приложение

к приказу от 26.08.2024 г. № 67/3

- ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Навлинском районе в 2024/25 учебном году

| № п/п |  |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация и контроль подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА - 11 на территории Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Сбор информации о результатах государственной итоговой аттестации. Проведение анализа статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Навлинском районе в 2024 г. | июль -август 2024года | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024 году в Навлинском районе, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Июль – август 2024г. | отдел образования администрации Навлинского района (далее – ОО), образовательные учреждения (далее - ОУ) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году в Навлинском районе | Август- сентябрь 2024г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районной августовской педагогической конференции, совещаниях, заседаниях методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы». | август 2024 года | ОО, ОУ, Методический кабинет отдела образования (далее –МК ОО) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием | Август-сентябрь 2024 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» I и II степеней. | Август - сентябрь 2024 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Организация информирования участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования о порядке подготовки и проведения экзаменов, организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | Октябрь 2024г.- апрель 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор: 1) анализа результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11, по выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска»); 2) итоговых отчетов о результатах работы; | Август – сентябрь 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Контроль организации информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2024 г. – март 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Размещение в СМИ на официальных сайтах ОУ, в сети Интернет документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов | В течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районных СМИ | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки. Организация работы с обучающимися и их родителями(законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11 в 2025 году | июль - сентябрь 2024 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Корректировка семинаров районных методических объединений учителей – предметников по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА - 11 | Август – сентябрь 2024 года | Методический кабинет отдела образования (далее – МК ОО) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, вебинарах, организованных ФИПИ, департаментом образования и науки Брянской области и БИПКРО. | По отдельному графику БИПКРО | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Разработка плана мероприятий РМО, ОУ по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2024 году | Август – сентябрь 2024 года | МК ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разработка учителями-предметниками комплексов мер (индивидуальных образовательных маршрутов) по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2023 году. | В течение года | МК ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в план практических занятий РМО учителей по вопросам методики их решения. | август 2024 | Руководители РМО |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Проведение практических семинаров для заместителей директоров по УВР, педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок субъектов образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | В течение года по отдельному графику | Зам. начальника отдела образования, Районные метод.объединения учителей -предметников (далее- РМО), ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Оказание индивидуальной методической помощи учащимся при подготовке к ЕГЭ с учетом материалов сайта ФИПИ (www.fipi.ru): - документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА, ЕГЭ (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); - открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; - перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. | в течение года | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений (далее- ОУ) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году, обобщение опыта ОУ Навлинского района по подготовке выпускников школ к ГИА. | В течение года | МК ОО, РМО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору | В течение года | БИПКРО, МК ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2024-2025 учебный год в общеобразовательных учреждениях Навлинского района | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на муниципальном уровне в рамках научно-практических конференций, совещаний, курсов повышения квалификации | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям при подготовке и сдаче русского языка, математики. | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения | в течение года | ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | БИПКРО,ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2024 года - январь 2025 г. | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – май 2024 г. | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2024 года | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 | декабрь 2024 - январь 2025 г. | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- май 2025 г. | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Подготовка обучающихся к ИС-9.Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2024-2025 г. по отдельным графикам ОО | # ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | Участие и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | БИПКРО, ОО, РМО |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Проведение вебинаров, совещаний по вопросам организации и проведения ИС-11 для ОУ и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь – ноябрь 2024 года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни. | сентябрь – декабрь 2024 г., январь- май 2025 г. | # ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  | Мониторинг качества знаний обучающихся. Анализ проведения и результатов ИС-11. | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2024 г. | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  |  | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2024 года – май 2025 года | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |  | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки |  | за 2 недели до дня проведения ИС-11 |  | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |  |
| 1 |  |  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 уч. году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | в течение одной недели после введения в действие федеральных нормативных документов | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | сентябрь 2024 года - май 2025 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Издание приказов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Приказ об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2023-2024 уч. году | август 2024 | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ЕГЭ | сентябрь 2024г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Приказ об утверждении администраторов образовательных учреждений, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2025 году в Навлинском районе» | сентябрь 2024 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Навлинского района» | октябрь 2024г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку на территории Навлинского района | октябрь 2024г., февраль 2025г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году на территории Навлинского района | октябрь 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2024/25 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2024-25 учебном году в Навлинском районе |  | Октябрь 2024 г., февраль 2025г. | ОО |  | октябрь |  | департамент |  |  |
| 3.10 |  |  | Приказ о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2024-2025уч.году | октябрь 2024г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Навлинского района в 2024-25 уч.году | декабрь 2024г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Навлинского района (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | февраль – сентябрь 2025г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2025 года | департамент, БРЦОИ, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  |  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др. | Декабрь 2024 г., февраль-март 2025 года | департамент, БРЦОИ, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | департамент |  |  |
| 1 |  |  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Навлинского района, в том числе на: -доставку КИМов из г. Брянска и доставку экзаменационных работ в г. Брянск; - доставку выпускников к ППЭ; приобретение канцтоваров, картриджей и т.д.; организацию видеонаблюдения для проведения ГИА по программам среднего общего образования; дооснащение ППЭ; каналы защищённой связи. | сентябрь-декабрь 2024 ., февраль – март 2025 года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Определение транспортных схем доставки выпускников ГИА-9 и ГИА -11 к ППЭ | Апрель 2025г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Закупка расходных материалов для проведения ГИА в 2025 году | май 2025 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Оснащение ППЭ техническими средствами для печати КИМ в ППЭ на основной период | сентябрь 2024 года – февраль 2025года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Заключение отделом образования и ГАУ БРЦОИ договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | ноябрь-декабрь 2024 года, июнь 2025 года | ОО, БРЦОИ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в течение года | БРЦОИ,ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - руководителей и специалистов департамента, БРЦОИ - председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | по отдельному плану-графику | БРЦОИ, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; -общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; -- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | Октябрь 2024 г. - май 2025 года | БРЦОИ, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2025 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Отчет ответственных лиц ОУ, привлекаемых в подготовке и проведению - сочинения(изложения) - ЕГЭ | Октябрь 2024 г. - май 2025 г. | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Сбор информации о лицах, участвующих экспертами в ПК и участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) в г.Брянске | по плану ФИПИ | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Участие в обучающихся семинарах для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году. | сентябрь - ноябрь 2024 года | РМО,ОО |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март- май 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Участие в апробационных мероприятиях к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль - май 2024 года | БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Подготовка публикаций в районных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | В течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Проведение обучающих семинаров с ответственными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2024 году, руководителями ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне | ноябрь - декабрь 2024 г, март - май 2025 года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Участие в региональном совещании (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций | Январь, апрель 2025 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | март, май, август 2025 г. | ОО, МБОУ «Навлинская СОШ № 2» |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | март- май 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году | май-июнь 2025 года в соответствии с графиком ФИПИ | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Сентябрь - октябрь 2024года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Сбор сведений для направления в региональную базу данных: -об участии в допуске к ЕГЭ(сочинение-изложение) - о форме государственной итоговой аттестации (ГИА); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Октябрь 2024 г. Январь 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Сбор информации в региональную базу данных. Предоставление сведений: - сведения об ОУ; - сведения о выпускниках текущего года; - сведения о работниках ППЭ; - сведения об общественных наблюдателях | октябрь 2024 г. - август 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка к процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2024 г. - май 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | Ноябрь, декабрь - 2024г., Январь- апрель 2025г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения и итогового собеседования как допуска к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2024 г., январь 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 В досрочный и основной периоды 2025года; В дополнительный (сентябрьский) период 2025 года | ноябрь – 2024 г., март 2025 г. | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  | Организация и проведение итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  |  | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения ИС-11, ИС-9 с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | ноябрь 2024 г., январь 2025 г. | департамент, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | БРЦОИ, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  |  | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | департамент, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  |  | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | ОУ, ОО,БРЦОИ, КК |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по обеспечению 100% онлайн-наблюдения в ППЭ и РЦОИ, Навлинской ЦРБ по организации медицинского сопровождения участников ГИА, ТЭК и ЖКХ по обеспечению неотключения электроэнергии в дни проведения ГИА | В течение года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзаменов | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Согласование взаимодействия с районными органами власти и службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта | Февраль – июль 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Взаимодействие с отделом ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский» по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Навлинского района при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно | Май, июнь 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Взаимодействие с МО МВД « Навлинский » по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май-июнь 2024 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | январь 2025 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | февраль-март 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2025 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | ноябрь 2024 г.; январь, май 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей | Не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В день экзамена | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, ОГЭ пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) для допуска к сдаче в резервные дни. | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ по допуску(сочинение-изложение) пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для разрешения допуска в феврале, мае | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Проведение допуска к ЕГЭ-сочинения(изложения) - ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | декабрь 2024г., май - июнь 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Участие обучающихся 9,11 классов Навлинского района в тренировочном тестировании по ГИА | Февраль – март 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор сведений от УО об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | январь 2025 г. | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  |  | в течение учебного года | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  | в течение учебного года | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому |  |  | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях |  |  | март - апрель 2025 г. | департамент, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ |  |  | февраль-апрель 2025 г. | ОО, Руководители ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  |  | ноябрь 2024 г.- май 2025 г. | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. |  |  | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА | ОО, руководители ОО-ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА | ОО, руководители ОО-ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства |  |  | за 2 недели до проведения ГИА | департамент, ГЭК, ОО, руководители ОО-ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прием ППЭ по Акту готовности |  |  | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | департамент, ГЭК, руководители ОО-ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года по федеральному графику | департамент, БРЦОИ, ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА |  |  | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2025 году | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | октябрь 2024 г. – февраль 2025г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Организация работы "горячей линии" по вопросам ЕГЭ | Постоянно | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Организация работы сайтов администрации района и ОУ | сентябрь 2024- июль 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Подготовка информационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 для родителей(законных представителей), выпускников, организаторов, общественных наблюдателей | октябрь 2024– апрель 20245 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024году: - специальная рубрика в газете «Наше время»; - участие в совещаниях в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - информация в районных СМИ о подготовке и проведении ГИА | в течение года в каждом номере ноябрь 2024 г, февраль 2025 г. ноябрь 2023 – июль 2024 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г. | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года | Психологи ДЮЦ, ОО, психологи ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Оказание психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников при подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года | Психологи ДЮЦ п.Навля, психологи ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 года | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2024 г., январь 2025 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Проведение районного родительского собрания образовательных организаций | январь 2024 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2024 году | по графику Рособрнадзора | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2024 году по сравнению с КИМ в 2023 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 12. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОО, ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ | в течение года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2025 года | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОН | ОО,ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2024 года – июль 2025 года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 13. Организация деятельности рабочей группы, созданной в Навлинском районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Рабочая группа при администрации Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Заседание №1 1. Утверждение плана работы рабочей группы на 2023-2024 год 2.Об итогах допуска выпускников ОО к ЕГЭ (итоги написания сочинения(изложения)выпускниками 11-х классов) 3. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ 4. О работе отдела образования по подготовке к проведению ЕГЭ в 2024году. | декабрь 2024 г. | Администрация района отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Заседание №2 1. Об организации работы по психологической поддержке проведения ЕГЭ 2. Об итогах допуска выпускников ОО к ОГЭ (итоги устного итогового собеседования выпускниками 9-х классов) | март 2025 г. | психологи ОУ, отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Заседание №3 1. Информация МО МВД РФ «Навлинский» об обеспечении общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ при проведении экзаменов. 2.Об обеспечении безопасности доставки выпускников образовательных учреждений к пунктам приема экзаменов. | Апрель 2025 г. | Представитель МО МВД РФ «Навлинский» Начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский» |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Заседание №4 1. Отчет руководителя МБОУ «Навлинская С0Ш№2» о готовности работы учреждения в режиме пунктов приема экзаменов(ППЭ) 2.О готовности работы всех служб взаимодействия в условиях проведения ЕГЭ | Май 2025 г. | Директора МБОУ «НавлинскаяСОШ№1», «Навлинская СОШ№2», МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля», Отдел образования, МО МВД РФ «Навлинский» ОАО «Ростелеком», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Заседание №5 1. О ходе проведения ЕГЭ, ОГЭ. | Июнь 2025 г. | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Заседание №6 1. Анализ результатов проведения ГИА на территории Навлинского района. | Август 2025 г. | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |